**Atas das Reuniões do Mês 02 - PPI/Softex**

1. **Reunião 01**

Data da Reunião: 02/03/2023

Horário: 13:00

Local: Reunião Virtual

Participantes: Stephanie Kamarry, Catuxe Varjão, Itauan Ferreira e Diego Coriolano

1. Criar turma no site da Huawei
   1. A equipe discutiu a criação da turma 01 no site da Huawei e os problemas que estão acontecendo de vincular a conta da coordenadora do Projeto à UFCG. Os encaminhamentos foi entrar em contato com a equipe da Huawei para tentar resolver.
2. Publicar o resultado do edital
   1. Foi decidido sobre a publicação do edital e escolha dos primeiros alunos.
3. Ambiente Virtual de Aprendizagem
   1. A equipe concordou em inserir ementas, materiais e vídeos traduzidos antes do início das turmas.
4. Turma Sispubli e Certificados
   1. A equipe discutiu sobre a confecção de um certificado próprio da Dinove e do projeto e foi deliberado passar para a design desenvolver.
5. Relatório Semanal de Atividades pedagógicas
   1. Foi alertado sobre a redução da necessidade do relatório semanal visto que as aulas iriam iniciar.
6. Construção do banco de questões com gabarito
   1. A equipe informou que os alunos bolsistas estão separando as questões para o banco de questões.
7. Cronograma
   1. A equipe revisou o cronograma e fez ajustes necessários.
8. Preparação do simulado de avaliação final
   1. Foi debatido o formato do simulado final e qual sistema poderia ser utilizado.
9. Roteiro para o primeiro dia
   1. A equipe tratou sobre a reserva do auditório, roteiro para as turmas, e o cadastro no Sispubli.
10. Organização para a Turma 02
    1. Foi decidido o dia de início da segunda turma visto que seria feriado de páscoa.
    2. Iniciar a divulgação no dia 06/03 e começar a preparar o material de divulgação
    3. Cadastrar no sispubli a segunda turma
    4. Foi ressaltado que o início da segunda turma irá rodar em paralelo com a turma 01
11. Planejamento das turmas
    1. Foram reorganizados os calendários ajustando os feriados.
    2. Turma 01 - 11/03 até 08/04 (65 alunos)
    3. Turma 02 - 08/04 até 06/05 (100 alunos)
    4. Turma 03 - 06/05 até 03/06 (100 alunos)
    5. Turma 04 - 03/06 até 01/07 (100 alunos)
12. Escala das aulas presenciais (sábados)
    1. 11/03 - Augusto e Catuxe
    2. 18/03 - Augusto e Itauan
    3. 25/03 - Diego e Catuxe
    4. 01/04 - Itauan e Diego
    5. 15/04 - Todos
13. Escala das Tutorias - Instrutores
    1. 14/03 - 19h até 20h - Catuxe
    2. 21/03 - 18:30h até 19:30h - Augusto
    3. 29/03 - 9h até 10h - Diego
    4. 04/04 - 19h até 20h - Itauan
14. Escala das Tutorias - Bolsistas
    1. 16/03 - 8h até 10h - Eddie e Matheus
    2. 23/03 - 8h até 10h - Matheus e Gabriel
    3. 30/03 - 8h até 10h - Gabriel e Eddie
    4. 06/04 - 8h até 10h - Eddie e Matheus
15. O que ocorrer
    1. A equipe organizou o coffee break para o dia da abertura, com 300 salgados e 12 refrigerantes de 2L.

A reunião foi encerrada às 14h.

1. **Reunião 02**

Data da Reunião: 09/03/2023

Horário: 14:00

Local: Reunião Virtual

Participantes: Stephanie Kamarry, Catuxe Varjão, Itauan Ferreira, Diego Coriolano e Augusto Andrade

1. Turma no site da Huawei
   1. Stephanie relatou que estão com problemas técnicos e Augusto se comprometeu com a criação da turmas no sistema.
   2. Augusto vai entrar em contato com o Diretor da DTI do IFS para fazer a liberação da rede aos sábados.
2. Ambiente Virtual de Aprendizagem
   1. Stephanie solicitou que todo o material seja inserido até o dia seguinte - Ementas, planos de aulas e slides.
   2. O aluno bolsista Matheus irá inserir os vídeos do curso que foram traduzidos utilizando IA
3. Certificado
   1. Foi analisado o certificado preparado e sugeridas melhorias nas cores e posicionamento das imagens
4. Comunicação - Briefing
   1. Foi revisado e aprovado o briefing da aula inaugural
5. Construção do banco de questões com gabarito
   1. Foi relatado que os alunos estão separando as questões por categorias.
6. Cronograma
   1. Turma 01 - 11/03 até 15/04 (65 alunos)
   2. Turma 02 - 10/04 até 06/05 (100 alunos)
   3. Turma 03 - 06/05 até 03/06 (100 alunos)
   4. Turma 04 - 03/06 até 01/07 (100 alunos)
7. Turmas 01
   1. Foi confirmada a reserva do auditório e a presença da reitora
8. Turma 02 - 10/04
   1. Foi programado o início da divulgação para o dia 13/03 e o material de divulgação foi revisado
9. Ajustes na escala da Aula presencial (Turma 01)
   1. 11/03 - Diego e Catuxe
   2. 18/03 - Augusto e Itauan
   3. 25/03 - Itauan e Catuxe
   4. 01/04 - Diego e Augusto
   5. 15/04 - Todos
10. Ajustes na escala da Tutoria/Exercício - Instrutores
    1. 14/03 - 19h até 20h - Catuxe
    2. 21/03 - 18:30h até 19:30h - Augusto
    3. 28/03 - 19h até 20h - Itauan
    4. 04/04 - 9h até 10h - Diego
11. Ajustes na escala da Tutoria/Exercício - Bolsistas
    1. 16/03 - 8h até 10h - Eddie e Matheus
    2. 23/03 - 8h até 10h - Matheus e Gabriel
    3. 30/03 - 8h até 10h - Gabriel e Eddie
    4. 06/04 - 8h até 10h - Eddie e Matheus
12. O que ocorrer
    1. Definição do coffee break e do roteiro da apresentação

A reunião foi encerrada às 15h.