| **Relatório de Entrega**  **Anexo (c)** | |
| --- | --- |
| **Responsável:** Stephanie Kamarry Alves de Sousa | Data: 27 de março de 2023 |

| **Período de execução:** | 12/12/2022 a 12/01/2023 |
| --- | --- |

| META | ETAPA/FASE | ESPECIFICAÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | PREVISÃO DE EXECUÇÃO | | INDICADOR FÍSICO EXECUTADO | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| 1 | 1.2 | Planejar e elaborar o conteúdo para registro, acompanhamento e evolução das atividades pedagógicas, ementas e materiais didáticos | Produção e atualização do material didático | 1 | 12/12/2022 | 12/01/2023 | Relatórios das atividades pedagógicas | 1 |

| **Descrição das atividades:** | Para alcançar a Meta 1.2 as seguintes atividades foram realizadas no primeiro mês do projeto:   1. Realização de reunião entre os instrutores para definição da ementa do curso, quais os tópicos mais importantes e como seriam divididas as aulas. 2. Revisão do conteúdo do curso através da turma online e plataforma da Huawei que servirá como base para construção do nosso curso. 3. Preparação dos slides dos conteúdos Cloud Enterprise Intelligence e Development Plataform for Smart Devices; 4. Identificação de lacunas de conteúdo a serem preenchidas para estruturação do material didático. 5. Definição dos tópicos e carga horária: O conteúdo programático será dividido em 04 tópicos principais, totalizando 20 horas de aula expositiva. Cada tópico será abordado em detalhes, garantindo que os alunos compreendam e assimilem o conteúdo. 6. Busca de referências bibliográficas para serem utilizadas no curso. 7. Revisão de conteúdo | |
| --- | --- | --- |
| **Equipe Técnica (executores) :** | Stephanie Kamarry Alves de Sousa José Augusto Andrade Filho  Catuxe Varjão de Santana Oliveira  Itauan Silva Eduão Ferreira  Diego Lopes Coriolano | |
| **Lista de evidências:** | **1** | Slides das aulas |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do responsável

Aracaju/SE, 27 de março de 2023