Prints das Reuniões do Mês 04 - PPI/Softex

Data da Reunião: 05/04/2023

Horário: 10:30

Local: Reunião Virtual

Participantes: Stephanie Kamarry, Catuxe Varjão, Itauan Ferreira e Diego Coriolano

Pautas da Reunião do Mês 04 - PPI/Softex

- Reunião 01 - 05/04/2023

  - Criar turma no site da Huawei

  - Publicar o resultado do edital

  - Sistema de transmissão de aulas - limite de 100 pessoas

  - Método de Avaliação para certificação

  - Turma Sispubli e Certificados

  - Relatório Semanal de Atividades pedagógicas

  - Relatório de aplicação da validação metodológica

  - Financeiro - divisão dos custos com lanches e transporte na turma presencial

  - Construção do AVA da turma 02

  - Programação da aula inaugural

  - Turmas em paralelo

  - Cronograma

  - Escala das aulas presenciais (sábados)

  - Escala das Tutorias - Instrutores

  - Escala das Tutorias - Bolsistas

  - Turma extra de python

  - O que ocorrer

Atas da Reunião do Mês 04 - PPI/Softex

- Reunião 01

Data da Reunião: 05/04/2023

Horário: 10:30

Local: Reunião Virtual

Participantes: Stephanie Kamarry, Catuxe Varjão, Itauan Ferreira e Diego Coriolano

- Criar turma no site da Huawei

  - A equipe discutiu a criação da turma 02 no site da Huawei e as soluções dos problemas que estavam acontecendo de vincular a conta da coordenadora do Projeto à UFCG. O instrutor Augusto irá criar a turma 02.

- Publicar o resultado do edital

  - Foi informado o número de inscritos na turma 02 (212 inscritos) e as deliberações a respeito da publicação do edital.

- Sistema de transmissão de aulas - limite de 100 pessoas

  - A equipe discutiu qual a melhor plataforma para utilizar que comporte o número de alunos selecionados e que não ocorra redução da qualidade da aula. Foi feita a escolha da assinatura do Google Workspace Empresas.

- Método de Avaliação para certificação

  - Foi avaliada a melhor plataforma para teste dos alunos da turma 01, o número de tentativas e a duração da prova. A proposta apresentada foi acatada.

- Turma Sispubli e Certificados

  - Finalizada a turma no sispubli.

- Relatório Semanal de Atividades pedagógicas

  - Foi alertado sobre a redução da necessidade do relatório semanal visto que as aulas iriam iniciar.

- Relatório de aplicação da validação metodológica

- Financeiro - divisão dos custos com lanches e transporte na turma presencial

- Construção do AVA da turma 02

  - A equipe concordou em inserir ementas, materiais e vídeos traduzidos antes do início das turmas.

- Programação da aula inaugural

- Turmas em paralelo

- Cronograma

  - A equipe revisou o cronograma e fez ajustes necessários.

- Escala das aulas presenciais (sábados)

  - 15/04 - Augusto e Catuxe

  - 22/04 - Augusto e Itauan

  - 29/04 - Diego e Catuxe

  - 06/05 - Itauan e Diego

  - 13/05 - Todos

- Escala das Tutorias - Instrutores

  - Seguirá a mesma sequência

- Escala das Tutorias - Bolsistas

  - Seguirá a mesma sequência

- Turma extra de python

  - Foi decidido manter a turma extra de python.

- O que ocorrer

A reunião foi encerrada às 11h30min.